## реализация предписаний
Приложение 3 к служебной записке от ____________
Контроль за устранением нарушений, указанных в актах, предписаниях
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Козульский психоневрологический интернат"
наименование учреждения
Наименование учреждения | Предмет контроля | контроль за устранением нарушений за истекший период 2023 года с 01.01.2022 по 01.12.2023 (отчетная дата)
|  | Наименование контрольно-надзорного органа, проводившего контроль и выдавшего акт, предписание и тп. | Срок устранения нарушений по предписанию (дата) | Фактический срок устранения нарушений (дата) | Содержани нарушения | Действия по устранению нарушения | Номер и дата письма учреждения, в котором указано, что нарушения устранены в полном объеме с обязательным приложением подтверждающих документов по устранению нарушений (указанные документы хранятся в отделе, предоставившим данную информацию) | Срок на который продлено устранение нарушений (дата и тп) | Номер и дата письма МСП (контрольного органа) на основании которого продлен срок устранения нарушений | Примечание
ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
ОБРАЩАЮ внимание, что Вам необходимо заполнить данную таблицу по всем видам контроля начиная с января 2022 по настоящее время и так ежемясячно (отраслевики, курирующие подведомственные учреждения также обязательно вносят информацию по реализации предписаний сторонних контрольных органов)
КГБУ СО "Козульский психоневрологический интернат" | ч.1ст..24 № 52-фз п.9.24 раздел IX СП 2.1.3678-20 | Роспотребнадзор | 2023-04-04 |  | отсутствие гладкого покрытия используемой мебели в жилых помещениях | ведется строительство ового спального корпуса на 150 мест, где предусмотрены в каждой комнате новые шкафы, тумбочки
КГБУ СО "Козульский психоневрологический интернат" | ст.15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,29,32,34,35,36 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ | Ропотребнадзор | 2024-08-02 | 2023-08-23 | Посуда для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали | Заменили посуду для приготовления блюд на нержавеющую сталь
| ст.15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,29,32,34,35,36 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ | Ропотребнадзор | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. | Запросили коммерческие предложения на установку системы фильтрации
| ст.1-14 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ, ст. 1-15 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 1-458 Правила № 1479 от 16.09.2020 | пожнадзлор | - | - | нарушений нет | -
ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
| Пожарная и антиррористическая безопасность, | Прокуратура Козульского района | 2023-01-27 | - | Нарушений нет | -
| Проверка соблюдения федерального законодательства в организациях, предоставляющих социальные услуги гражданам, страдающим психическими расстройствами | Прокуратура Козульского района | отсутствует | 2023-05-26 | Неконтролируемые кратковременные уходы с территории учреждения граждан, страдающих психическими рассройствами | Проведена дополнительная работа с дежурным персоналом и ПСУ | № 233-АУП/2023 от 26.05.2023г.
| исполнение Федерального законодательства при внесении в ФГИС МДЛП информации о движении лекарственных препаратов | Прокуратура Козульского района | 2023-08-20 | 2023-08-20 | Отсутствуют сведения о выводе лекарственных средств и оборота ФГИС МДЛП | Были внесены изменения в систему ФГИС МДЛП, проведена ревизия. | № 7-01-2023 от 21.08.2023г.
* профилактические визиты вносятся в таблицу если были прописаны нарушеня для устранения
Директор | [8 empty] | Е.А. Петрович

## проверки сторонними организация
Приложение 2 к служебной записке от ____________
Проверки, проведенные контрольно-надзорными органами
КГБУ СО "Козульский психоневрологический интернат"
наименование учреждения
Наименование учреждения | Наименование государственного контролирующего органа | Проверка (плановая/внеплановая) | отчетный месяц ноябрь 2023 года
|  |  | Правовой акт на проведение проверки | Срок проведения проверки | Результат проверки (акт, предписание, письмо от 00.00.22 № ___) | Количество нарушений, ед. | Срок устранения нарушений по предписанию (акту и тп)
КГБУ СО "Козульский психоневрологический интернат"" | Роспотребнадзор | плановая | решение № 2707 от 07.07.2022 | с 11.07.2022 по 22.07.2022 | предписание № 13785 от 22.07.2022 | 2 | устранено 1
| Прокуратура Козульского района | внеплановая | отсутствует | с 27.01.2023 | отсутствует
| Прокуратура Козульского района | внеплановая | № 41 от 21.04.2023 | с 21.04.2023 по 21.05.2023 | Представление № 7-01-2023/42 от 27.04.2023 | 1 | без срока
| пожнадзлор | плановая | решение № 2306/124-24/14-П/РВП от 01.06.2023 | с 13.06.2023 по 26.06.2023 | акт выездной проверки № 2306/124-24/15-П/АВП от 23.06.2023 | 0 | 0
| Роспотребнадзор | профилактический визит | уведомление о проведении профилактического визита № 5421 от 10.07.2023 | 2023-07-11 | 0 | 0 | 0
| Прокуратура Козульского района | внеплановая | решение о проведении проверки № 65 от 17.07.2023 | с 17.07.2023 по 17.08.2023 | представление № 7-01-2023/98 от 28.08.2023 | 1 | 30 дней
| Роспотребнадзор | плановая | решение № 2232 от 24.07.2023 | с 01.08.2023 по 14.08.2023 | предписание № 13976 от 21.08.2023 | 2 | 2024-08-02
* профилактические визиты вносятся в таблицу
Директор | [5 empty] | Е.А. Петрович